Отчет

о реализации муниципальной программы\*\*\*

Наименование государственной программы: Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие культуры в городе Выборге» на 2021-2023гг

Отчетный период: январь - декабрь 2021 года

Ответственный исполнитель: Комитет спорта, культуры и молодежной политики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия, проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие культуры в городе Выборге» на 2021-2023 гг |
| 1 | Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни города Выборга, в том числе: | 0 | 45 043,8 | 161 415,6 | 0 | 0 | 45 043,8 | 161 415,6 | 0 | 0 | 45 043,8 | 161 415,6 | 0 | 1. Укрепление единого культурного пространства города Выборга как одного из центров культуры и духовности Выборгского района Ленинградской области, повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры, выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов и социального статуса жителей города Выборга: - увеличение количества созданных экспозиций и выставок музея, в том числе организация выездных на 10%.2.Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни города Выборга, создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, развития самодеятельного художественного творчества, создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга: - увеличение количества клубных формирований на 5%;- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 98%.3.Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры:- увеличение числа участников клубных формирований на 5%;- увеличение числа посещений мероприятий на платной основе на 3%;- увеличение числа посещений мероприятий на бесплатной основе, в том числе удаленно через сеть Интернет на 10% ;- увеличение числа посещений общедоступных библиотек на 3%;- увеличение числа пользователей библиотеки, в том числе на стационаре и вне стационара, через сеть Интернет на 3% ;- увеличение числа посещений музея (в том числе вне стационара) на 3%;4. Укрепление социального статуса работников культуры.:- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Выборгского района к средней заработной плате по Ленинградской области - 100%. | Мероприятие выполнено |
| 1.1 | Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на оказание муниципальных услуг и иные цели | 0 | 0 | 117 087,3 | 0 | 0 | 0 | 117 087,3 | 0 | 0 | 0 | 117 087,3 | 0 | Мероприятие выполнено |
| 1.2 | Расходы на материальное обеспечение художественного воплощения творческих замыслов | 0 | 0 | 3 173,3 | 0 | 0 | 0 | 3 173,3 | 0 | 0 | 0 | 3 173,3 | 0 | Мероприятие выполнено |
| 1.3 | Предоставление субсидий учреждениям культуры на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 0 | 3836,0 | 201,9 | 0 | 0 | 3836,0 | 201,9 | 0 | 0 | 3836,0 | 201,9 | 0 | Мероприятие выполнено |
| 1.4 | Предоставление субсидий учреждениям культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 0 | 40 917,2 | 40 917,2 | 0 | 0 | 40 917,2 | 40 917,2 | 0 | 0 | 40 917,2 | 40 917,2 | 0 | Мероприятие выполнено |
| 1.5 | Предоставление субсидий на обеспечение доступности объектов культуры и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | 0 | 290,6 | 35,9 | 0 | 0 | 290,6 | 35,9 | 0 | 0 | 290,6 | 35,9 | 0 | Мероприятие выполнено |
| 2. | Федеральный проект «Творческие люди», в том числе: | 0 | 1320,0 | 123,6 | 0 | 0 | 1320,0 | 123,6 | 0 | 0 | 1320,0 | 123,6 | 0 | Мероприятие выполнено |
| 2.1 | Поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «заслуженный коллектив народного творчества» | 0 | 1000,0 | 123,6 | 0 | 0 | 1000,0 | 123,6 | 0 | 0 | 1000,0 | 123,6 | 0 | Мероприятие выполнено |
| 2.2 | Премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства | 0 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к Порядку

**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **за**  | 4 | **квартал**  | 2021 | **года (нарастающим итогом)**  |  |

|  |
| --- |
| (тыс.руб.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2021 год  | Объем финансированияФакт за 4 квартал  |
|  |  | Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  |  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  | Прочие  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  | Прочие  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
| Муниципальная программамуниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области«Развитие культуры в городе Выборге», в том числе: | 1**.**Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни города Выборга, в том числе: | 206 459,4 | 0 | 45 043,8 | 161 415,6 | 0 | 206 459,4 | 0 | 45 043,8 | 161 415,6 | 0 |
|  | 1.1. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на оказание муниципальных услуг и иные цели | 117 087,3 | 0 | 0 | 117 087,3 | 0 | 117 087,3 | 0 | 0 | 117 087,3 | 0 |
|  | 1.2. Расходы на материальное обеспечение художественного воплощения творческих замыслов | 3 173,3 | 0 | 0 | 3 173,3 | 0 | 3 173,3 | 0 | 0 | 3 173,3 | 0 |
|  | 1.3. Предоставление субсидий учреждениям культуры на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 4 037,9 | 0 | 3836,0 | 201,9 | 0 | 4 037,9 | 0 | 3836,0 | 201,9 | 0 |
|  | 1.4.Предоставление субсидий учреждениям культуры на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 81 834,4 | 0 | 40 917,2 | 40 917,2 | 0 | 81 834,4 | 0 | 40 917,2 | 40 917,2 | 0 |
|  | 1.5.Предоставление субсидий на обеспечение доступности объектов культуры и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | 326,5 | 0 | 290,6 | 35,9 | 0 | 326,5 | 0 | 290,6 | 35,9 | 0 |
|  | 2**.**Федеральный проект «Творческие люди», в том числе: | 1443,6 | 0 | 1320,0 | 123,6 | 0 | 1443,6 | 0 | 1320,0 | 123,6 | 0 |
|  | 2.1. Поддержка коллективов самодеятельного народного творчества, имеющих звание «заслуженный коллектив народного творчества» | 1 123,6 | 0 | 1000,0 | 123,6 | 0 | 1 123,6 | 0 | 1000,0 | 123,6 | 0 |
|  | 2.2.Премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства | 320,0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 | 320,0 | 0 | 320,0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 207903,0 | 0 | 46363,8 | 161539,2 | 0 | 207903,0 | 0 | 46363,8 | 161539,2 | 0 |